## Sheet1
时间轴
[6 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
编号 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 参与者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 需求分析 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 20 | 阿勋 | bar: 6月 1 to 6月 20
2 | 技术准备 | 2017-06-10 | 2017-07-01 | 22 | 阿鑫、阿云、阿帅 | bar: 6月 10 to 7月 1
3 | 详细设计 | 2017-06-20 | 2017-06-25 | 6 | 阿勋、小红 | bar: 6月 20 to 6月 25
4 | 系统设计 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 11 | 阿勋、阿鑫、阿云、小红 | bar: 6月 20 to 6月 30
5 | 系统编码 | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 20 | 阿鑫、阿云、阿帅 | bar: 7月 1 to 7月 20
6 | 系统测试 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 6 | 阿勋、阿鑫、阿帅 | bar: 7月 21 to 7月 26
7 | 系统修正 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 7 | 阿勋、阿鑫、阿帅、阿云 | bar: 7月 26 to 8月 1